## Project_Risks_Register
Реестр рисков |  | Проект Билеты Онлайн
версия от: 19.10.2023 |  |  |  |  | Классификация риска |  | Угроза, влияние, степень воздействия | [6 empty] | Вероятность возникновения риска (> 0 и < 100%) |  |  |  | 0.876
Этап, веха проекта | Код риска | Описание риска | Причины возникновения риска | Признаки приближения риска | Риск по функциональным областям | По расположению | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Эксп 1 балл | Эксп 2 балл | Эксп 3 балл | Оценка риска совместная | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Вероятность риска итого | Оценка с учетом вероятности | Стратегия работы с риском | Мероприятия по снижению риска | Срок реагирования | Ответственное за риск лицо | Комментарии
Phase | Risk Code | Risk Identification | Risk Causes | Signs of Approaching Risk | Risk Classification by Functional | Risk Classification by Location | Risk Assessment by Expert 1 | Risk Assessment by Expert 2 | Risk Assessment by Expert 3 |  |  |  | Risk Assessment | Risk Probability by Expert 1 | Risk Probability by Expert 2 | Risk Probability by Expert 3 | Risk Probability | Probability-Based Risk Assessment | Risk Management Strategy | Risk Treatment | Response Time | Risk Owner | Comment
1 | R001 | Выход из работы основных проектировщиков | Низкая заработная плата сотрудников | Низкая мотивация сотрудников | HR, персонал | внутренний | 3 (средний) | 1 (низкий) | 2 (ниже среднего) | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 15 | 11 | 0.22 | принятие | Снизить влияние на этапе проектирования | неделя | Группа проектирования
1 | R002 | Неверная оценка размера целевой аудитории и их потребностей | Недостаточный анализ рынка | Расхождение реальных данных с прогнозами | маркетинговый | внутренний | 3 (средний) | 3 (средний) | 2 (ниже среднего) | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.108 | избежание | Провести дополнительные исследования позиционирования | неделя | Продуктовая группа
2 | R003 | Сложности интеграции с платежными системами | Различия в технических стандартах | Проблемы с тестовыми транзакциями | IT, информационный | внутренний | 1 (низкий) | 1 (низкий) | 2 (ниже среднего) | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 20 | 15 | 22 | 19 | 0.247 | минимизация | Усиление группы разработки модуля | неделя | Подразделение IT
2 | R004 | Задержки в разработке ключевых функций | Недооценка сложности задач | Увеличение количества багов | производственный | внутренний | 2 (ниже среднего) | 2 (ниже среднего) | 3 (средний) | 2 | 2 | 3 | 2.3 | 9 | 10 | 4 | 7.7 | 0.177 | передача | Частичная передача разработки на аутсорс | месяц | Подразделение IT
3 | R005 | Ограничение поставки ПО зарубежными команиями | Сложная международная обстановка | Ограничения в технической поддержке, ограничения в продаже | закупки | внешний | 2 (ниже среднего) | 2 (ниже среднего) | 3 (средний) | 2 | 2 | 3 | 2.3 | 70 | 80 | 78 | 76 | 1.748 | принятие | Переход на отечесвтенное ПО или разработка своего | месяц | Подразделение IT
3 | R006 | Профсоюз программистов требует повышения зарплаты | Низкая заработная плата сотрудников | Недовльство сотрудников зарабатной платой | финансовый | внутренний | 4 (высокий) | 3 (средний) | 2 (ниже среднего) | 4 | 3 | 2 | 3 | 40 | 43 | 20 | 34.3 | 1.029 | минимизация | Мониторинг удоволетворенности сотрудников и своевременное повышение заработной платы | немедленная реакция | HR менеджер
4 | R007 | Обнаружение критических ошибок перед запуском | Низкая квалификация сотрудников | Отставание в промежуточных точках | методологический | внешний | 3 (средний) | 2 (ниже среднего) | 3 (средний) | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 50 | 60 | 58 | 56 | 1.512 | минимизация | Проводить дополнительное планирование на этапе проектирования | неделя | Группа проектирования
4 | R008 | Нехватка вычислительных мощностей | Ошибка в первоначальной оценке требуемых мощностей | Жалобы со стороны сотрудников на низний уровень производительности | IT, информационный | внутренний | 4 (высокий) | 3 (средний) | 5 (критический) | 4 | 3 | 5 | 4 | 70 | 76 | 59 | 68.3 | 2.732 | минимизация | Заранее увеличить вычислительные мощности с учетом возможного роста проекта | неделя | Подразделение IT
5 | R009 | Несостоятельность продукта на этапе интеграционного тестирования | Низкая квалификация сотрудников | Сложности в тестировании | IT, информационный | внутренний | 5 (критический) | 4 (высокий) | 5 (критический) | 5 | 4 | 5 | 4.7 | 2 | 4 | 5 | 3.7 | 0.174 | избежание | Постоянная проверка продукта, его актуальности и возможностей | немедленная реакция | Подразделение IT
5 | R010 | Внедрение ограничений со стороны регуляторов | Низкая проработаность требований регулятора | Высокий уровень регуляции в отрасли | юридический | внешний | 4 (высокий) | 3 (средний) | 3 (средний) | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0.495 | передача | Консультация с внешними правовыми организациями | неделя | Госрегулятор
6 | R011 | Негативные отзывы первых пользователей | Недоработки продукта | Отрицательная обратная связь от тестовой группы | логистический | внешний | 1 (низкий) | 2 (ниже среднего) | 2 (ниже среднего) | 1 | 2 | 2 | 1.7 | 90 | 87 | 78 | 85 | 1.445 | минимизация | Доработка проекта | месяц | Подразделение IT
6 | R012 | Появление мощного конкурента с лучшим проектом | Высокая конкуренция на рынке | Маркетинговые акции конкурентов | PR, рекламный | внешний | 3 (средний) | 2 (ниже среднего) | 3 (средний) | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 20 | 24 | 26 | 23.3 | 0.629 | принятие | Своевременный анализ рынка с целью повышения конкурентоспособности | неделя | Продуктовая группа
Note on V2: Южаков Александр Владимирович: Риск средний по проекту в целом
Note on B3: Южаков Александр Владимирович: Уникальный код риска в рамках данного реестра
Note on D3: Южаков Александр Владимирович: Промокнуть и заболеть - риск, а дождь - причина
Note on E3: Южаков Александр Владимирович: Важно вовремя успеть заметить симптомы наступления риска и принять соответствующие меры
Note on I3: Южаков Александр Владимирович: Во избежание давления, взаимного влияния голосование должно быть тайным, обезличенным
Note on J3: Южаков Александр Владимирович: Во избежание давления, взаимного влияния голосование должно быть тайным, обезличенным
Note on K3: Южаков Александр Владимирович: Во избежание давления, взаимного влияния голосование должно быть тайным, обезличенным
Note on P3: User: Внимание!!! Рассчитывается автоматически
Note on U3: User: Внимание!!! Рассчитывается автоматически
Note on W3: Южаков Александр Владимирович: Принятие: признается, что риск несущественный или затраты на работу с ним превышают возможный ущерб - ничего не делается по риску Избежание: отказаться от проекта; пересмотреть цели проекта; изменить условия проекта Минимизация: снизить вероятность наступления риска; снизить угрозу риска; резервировать ресурсы; уменьшить объем работ; передать проект на аутсорсинг; снизить требования к качеству Передача (частный случай минимизации - передача риска другой стороне): учет риска в договоре; поиск партнеров для разделения риска; распределение рисков между несколькими проектами / программами; страхование
Note on Z3: Южаков Александр Владимирович: Лицо или организационная единица, которые имеют полномочия и несут ответственность за управление риском

## Project_Risks_Dashboard
Проект Билеты Онлайн
| Диапазон баллов | Оценка риска | Количество рисков
| от 4 по 5 | критический | 1
| от 3 по 4 | высокий | 2
| от 2 по 3 | средний | 6
| от 1 по 2 | ниже среднего | 3
| от 0 по 1 | низкий | 0

## Lists (hidden)
Оценка риска | Балл | Риск по расположению | Риск по функциональным областям | Стратегия работы с риском
5 (критический) | 5 | внешний | HR, персонал | принятие
4 (высокий) | 4 | внутренний | IT, информационный | минимизация
3 (средний) | 3 |  | PR, рекламный | передача
2 (ниже среднего) | 2 |  | безопасность | избежание
1 (низкий) | 1 |  | закупки
корпоративный
логистический
маркетинговый
методологический
планово-экономический
продажи
производственный
финансовый
юридический